## Backlog
1-3-5-8-13-20
| ID | Historia de Usuario | Prioridad | Estimación | Épica | Feature | Criterios de Aceptación | Comentarios
SP1 | HU1 | Como usuario deseo registrarme en la aplicación utilizando mi correo electrónico para poder acceder a la aplicación | 1 | 5 | Ingreso a la aplicación | Registrar cuenta | En caso de ingresar un correo válido, el sistema permitirá el registro del usuario, de lo contrario se le negará esta acción
| HU2 | Como usuario necesito autentificar mi registro a través de un email de confirmación y poder hacer uso de la app | 1 | 5 | Ingreso a la aplicación | Registrar cuenta | Con la autentifiación de la cuenta, el sistema permitirá al nuevo usuario hacer uso de la aplicación, mientras no se realice esta operación no se podrá usar la app
| HU3 | Como usuario deseo guardar mis datos, preferencias e información relevante. | 1 | 20 | Administrar datos en la aplicación | Manejo de información y búsqueda de recorrido | Los datos del usuario son guardados correctamente en el sistema, para luego ser utilizados y consutados dentro de la aplicacion. | Agregar historia a sprint planning y actualizar las demas.
| HU4 | Como turista deseo que el sistema me proporcione recorridos cerca de mi posicion en tiempo real. | 1 | 20 | Administrar datos en la aplicación | Manejo de información y búsqueda de recorrido | El sistema utiliza la informacion del usuario para ofrecer recorridos cerca de su posicion. | (Hecho)podrian ser 2 historias x separado: 1 almacernar datos del usuario y 2 utilizar los datos del usuario para proporcionarle un recorrido cerca de su posicion
| HU5 | Como turista deseo buscar un recorrido turístico por edificios patrimoniales para conocer el lugar | 1 | 8 | Contratar recorrido | Búsqueda de recorrido | El sistema muestra correctamente los recorridos disponibles o un mensaje de no existente en caso de no haber ninguno
| HU6 | Como turista deseo buscar un recorrido turístico por zonas tipicas para conocer el lugar | 1 | 8 | Contratar recorrido | Búsqueda de recorrido | El sistema muestra correctamente los recorridos disponibles o un mensaje de no existente en caso de no haber ninguno
SP2 | HU7 | Como guía turístico deseo ofrecer mis servicios de turismo a través de recorridos creados para los usuarios de la app | 1 | 13 | Ofrecer recorrido | Creación de recorrido | El sitema registra el recorrido creado por el guia turistico, para luego ser visualizado.
| HU8 | Como guia necesito mostrar mis recorridos creados en las cuentas de usuarios ya registrados, de modo que estos puedan visualizar los recorridos existentes | 1 | 5 | Ofrecer recorrido | Visualización de recorrido | El sistema muestra los recorridos creados y ya registrados por el guia turistico para que los turistas puedan solicitarlos.
| HU9 | Como turista deseo conocer la valoración promedio del guía y el recorrido que imparte, además de comentarios relacionados | 2 | 3 | Contratar recorrido | Búsqueda de recorrido | El sistema permite al turista acceder a la informacion de un guia turistico espeficifico.
| HU10 | Como usuario deseo calificar al guía contratado una vez finalizado el recorrido | 4 | 3 | Calificar recorrido | Valoración del guia y recorrido | El sistema permite al turista valorar con algun sitema de calificacion establecido al guia turistico que ha tomado.
| HU11 | Como usuario deseo agregar un comentario en relación al recorrido impartido por el guía contratado | 4 | 3 | Calificar recorrido | Valoración del guia y recorrido | El sistema permite al turista agregar un comentario ademas de la valoracion de un guia que ha tomado. | Epica fue cambiada a "Calificar recorrido" (antes Comentario sobre el recorrido)
| HU12 | Como turista deseo conocer métodos de acercamiento (a pie, en vehiculo privado, transporte público) y tiempos estimados en relación a la distancia para llegar al lugar de partida del recorrido | 3 | 5 | Ayuda y orientación | Métodos de acercamiento | Se muestran distintos tipos de transporte de acercamiento a los puntos de partida de un recorrido, a los que el turista tiene acceso y puede conocer informacion de estos como el tiempo de llegada y la distancia. | Epica cambiada a "Ayuda y orientacion"(antes Ayuda de orientación)
| HU13 | Como usuario deseo conocer las condiciones climáticas para decidir si el día estará en condiciones para tener un recorrido turístico sin complicaciones | 5 | 3 | Ayuda y orientación | Mostrar clima | Se muestra informacion del clima en todo momento para que los usuarios puedan estar preparados ente cualquier inconveniente. | Epica cambiada a "Ayuda y orientacion"(antes Visualizar infirmacino adicional)
HU N